## Resumen
RESUMEN DE DEFECTOS
Valores calculados con fórmulas sobre la hoja 'Bugs'
Severidad | Cantidad | % del total | Criterio de clasificación
S1 - Crítico | 1 | 11.11% | Bloquea una funcionalidad esencial sin workaround. Impide el go-live.
S2 - Mayor | 4 | 44.44% | Afecta gravemente una función importante; existe workaround parcial.
S3 - Menor | 3 | 33.33% | Falla de comportamiento o mensaje que no impide completar el flujo.
S4 - Trivial | 1 | 11.11% | Defecto cosmético o de texto, sin impacto funcional.
TOTAL | 9 | 100% | Minimo exigido por el proyecto: 8 bugs documentados
Estado en Jira | Cantidad | % del total | Significado
New | 0 | 0% | Bug recién reportado, esperando revisión de la QA Lead.
Open | 1 | 11.11% | Bug confirmado y aceptado por el equipo.
In Progress | 2 | 22.22% | El desarrollador está trabajando en la corrección.
Fixed | 1 | 11.11% | El fix fue implementado y subido al entorno de staging.
In Review | 0 | 0% | QA reejecuta el caso vinculado para confirmar el fix.
Reopened | 1 | 11.11% | El fix no funcionó: el defecto sigue existiendo.
Closed | 3 | 33.33% | Corregido y verificado por QA en el build indicado.
Won't Fix | 1 | 11.11% | El Product Owner decide no corregirlo en este sprint.
TOTAL | 9 | 100% | Se simuló el ciclo completo (New -> Closed) en BUG-001, BUG-002 y BUG-005; un Reopened en BUG-004 y un Won't Fix decidido por el PO en BUG-007.
Bugs bloqueantes para producción: BUG-002 (S1) y los cuatro S2 (BUG-001, BUG-003, BUG-004, BUG-009). Conclusión del informe final: NO-GO.

## Bugs
REPORTE DE BUGS - VidaSalud S.A. ¦ Módulo Registro de Pacientes y Turnos Online
9 defectos documentados en Jira con formato estándar de industria ¦ Proyecto: VidaSalud QA - Registro y Turnos ¦ Sprint 4
ID Bug | Título | Severidad | Prioridad | Estado actual | Módulo | Entorno | Precondiciones | Pasos para reproducir | Resultado obtenido | Resultado esperado | Impacto en el negocio | Caso vinculado | Req. afectado | Evidencia | Ciclo de vida simulado | Reportado por | Fecha de reporte
BUG-001 | [Registro] El campo contraseña muestra el texto en claro sin interacción del usuario | S2 - Mayor | P2 - Alta | Closed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El paciente no está logueado / Navegador sin caché (modo incógnito) | 1. Ingresar a https://staging.vidasalud.com.ar/registro 2. Hacer clic en el campo 'Contraseña' 3. Escribir cualquier contraseña | El texto de la contraseña se muestra en claro desde el primer carácter, sin necesidad de hacer clic en el ícono del ojo. RNF-04 violado. | Los caracteres deben mostrarse como '••••••' por defecto. Solo al hacer clic en el ícono del ojo deben mostrarse en claro. | Exposición visual de credenciales de una cuenta que da acceso a datos de salud. Riesgo de privacidad y de cumplimiento para una plataforma con 180.000 pacientes. | CP-013 | RNF-04 | BUG-001-contrasena-visible-chrome.png | New -> Open -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 2.1') -> In Review (CP-013 reejecutado) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 2.1') | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-002 | [Registro] En Firefox el botón 'Registrarme' no responde al clic | S1 - Crítico | P1 - Crítica | Closed | Registro | Staging ¦ Firefox 121 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El paciente no está logueado / Formulario completo y válido / Ambos checkboxes marcados | 1. Ingresar a https://staging.vidasalud.com.ar/registro en Firefox 2. Completar todos los campos con datos válidos 3. Marcar T&C y el consentimiento de datos de salud 4. Hacer clic en 'Registrarme' 5. Abrir DevTools (F12) > Console y Network | El botón no ejecuta ninguna acción. No se genera petición de alta en la pestaña Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function'. Ningún paciente puede registrarse desde Firefox. | La cuenta debe crearse igual que en Chrome y redirigir a la pantalla de verificación del código. | Bloqueo total del alta de pacientes en Firefox. Un paciente que no puede registrarse tampoco puede pedir un turno médico: el impacto no es solo comercial, es de acceso a la atención. | CP-036 | RNF-02 | BUG-002-boton-registrarme-firefox.png | New -> Open -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 2.1') -> In Review (CP-036 reejecutado en Firefox 121) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 2.1') | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-003 | [Registro] El email con el código de verificación llega a los 20 minutos | S2 - Mayor | P2 - Alta | Fixed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Registro completado con éxito / Casilla de correo accesible | 1. Completar el registro con datos válidos 2. Abrir la casilla del email registrado 3. Cronometrar el tiempo hasta la recepción 4. Repetir 3 veces | El email con el código de verificación llega a los 20 minutos aproximadamente (19:40, 20:15 y 21:02 en las tres mediciones), frente a los 5 minutos comprometidos en RF-07. | El email con el código de 6 dígitos debe llegar en menos de 5 minutos desde el alta. | El paciente nuevo no puede verificar su cuenta ni pedir un turno en su primera sesión. Aumenta el abandono en el alta y genera llamados al call center. | CP-023 (bloquea CP-024) | RF-07 | BUG-003-email-verificacion-demora.png | New -> Open -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Cola de envío reconfigurada en build 2.2 - pendiente de retest') | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-004 | [Turnos] En mobile 375 px el botón 'Confirmar turno' queda fuera del viewport | S2 - Mayor | P1 - Crítica | Reopened | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 (modo responsive 375x667) ¦ Windows 11 | Paciente logueado / DevTools en modo responsive 375 px / Turno seleccionado | 1. Abrir https://staging.vidasalud.com.ar/turnos con DevTools en 375 px 2. Seleccionar profesional, fecha y horario 3. Completar el motivo de consulta 4. Intentar presionar 'Confirmar turno' | El botón queda por debajo del área visible y no se alcanza con scroll vertical; el contenedor tiene overflow oculto. El paciente no puede confirmar el turno desde mobile. | Todos los controles deben ser visibles y operables en 375 px, sin scroll horizontal ni recorte del contenedor. | Impide reservar turnos desde mobile, que es el canal principal de acceso de los pacientes a la plataforma. | CP-038 | RNF-03 | BUG-004-confirmar-turno-fuera-viewport-mobile.png | New -> Open -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 2.1') -> In Review (CP-038 reejecutado) -> Reopened (comentario: 'El botón sigue recortado en 375x667; se adjunta evidencia nueva BUG-004-retest-build21.png') | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-005 | [Registro] El mensaje de error por DNI duplicado dice 'Error inesperado' | S3 - Menor | P3 - Media | Closed | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Existe un paciente previo registrado con el DNI de prueba | 1. Ingresar a /registro 2. Completar el formulario con un DNI ya registrado 3. Marcar ambos checkboxes 4. Clic en 'Registrarme' | Se muestra el mensaje genérico 'Error inesperado'. El paciente no sabe que ya tiene cuenta ni que puede recuperar su contraseña. | Mensaje específico: 'Paciente ya registrado. Inicie sesión o recupere su contraseña'. | Fricción en el alta y aumento de llamados al call center. El paciente puede intentar registrarse varias veces creyendo que el sitio falló. | CP-006 | RF-01 | BUG-005-mensaje-dni-duplicado.png | New -> Open -> In Progress -> Fixed (comentario: 'Fix en build 2.1') -> In Review (CP-006 reejecutado) -> Closed (comentario: 'Verificado en build 2.1') | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-006 | [Turnos] El campo motivo de consulta acepta 300 caracteres | S3 - Menor | P3 - Media | In Progress | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Paciente logueado en el formulario de reserva de turno | 1. Ingresar a /turnos y seleccionar un profesional y un horario 2. Pegar un texto de 300 caracteres en el motivo de consulta 3. Revisar el contador de caracteres 4. Confirmar el turno | El campo acepta los 300 caracteres y el turno se guarda con el texto completo. No hay contador ni mensaje de límite. RF-10 incumplido. | El campo debe limitarse a 250 caracteres, con contador visible y el mensaje 'Máximo 250 caracteres'. | Textos más largos de lo previsto pueden cortarse en la ficha del profesional o romper el email de confirmación, haciendo que el médico reciba el motivo incompleto. | CP-030 | RF-10 | BUG-006-motivo-300-caracteres.png | New -> Open -> In Progress (asignado al equipo frontend, build 2.2) | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-007 | [Turnos] El historial no distingue visualmente los turnos activos de los cancelados | S3 - Menor | P3 - Media | Won't Fix | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Paciente con al menos un turno activo y uno cancelado | 1. Ingresar a 'Mis turnos' 2. Abrir la pestaña de historial 3. Comparar un turno activo con uno cancelado | Ambos turnos se muestran con el mismo formato: no hay etiqueta de estado, color ni ícono que los diferencie. | El turno cancelado debe mostrar la etiqueta 'Cancelado' y diferenciarse visualmente del activo. | El paciente puede creer que un turno cancelado sigue vigente y no presentarse, o presentarse a uno inexistente. Impacto directo en el ausentismo de la agenda médica. | CP-035 | RF-12 | BUG-007-historial-sin-estado.png | New -> Open -> Won't Fix (decisión del Product Owner: el rediseño del historial está planificado para el Sprint 6; se acepta el riesgo y se documenta) | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-008 | [Registro] El placeholder del campo DNI dice 'Ingrese su DU' | S4 - Trivial | P4 - Baja | Open | Registro | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | El paciente no está logueado | 1. Ingresar a https://staging.vidasalud.com.ar/registro 2. Observar el texto placeholder del campo DNI | El placeholder del campo DNI muestra el texto 'Ingrese su DU'. | El placeholder debe decir 'Ingrese su DNI'. | Confusión menor en el formulario de alta. No bloquea el flujo pero afecta la percepción de calidad de una plataforma de salud. | CP-001 | RF-01 | BUG-008-placeholder-dni.png | New -> Open (aceptado y priorizado para el backlog del Sprint 6) | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026
BUG-009 | [Turnos] El sistema no envía el recordatorio 24 horas antes del turno | S2 - Mayor | P2 - Alta | In Progress | Perfil | Staging ¦ Chrome 120 ¦ Windows 11 ¦ Desktop 1920x1080 | Paciente con turnos programados a más de 24 horas / Casilla de correo accesible | 1. Reservar tres turnos con más de 24 hs de anticipación 2. Esperar a la franja de 24 hs previas a cada turno 3. Revisar la casilla del paciente, incluida la carpeta de spam | No llega ningún recordatorio en ninguno de los tres turnos probados. RF-13 no se cumple: la tarea programada no se ejecuta o no está implementada. | El sistema debe enviar un recordatorio por email dentro de las 24 horas previas al turno. | El recordatorio es la principal herramienta contra el ausentismo. Sin él, los turnos perdidos ocupan agenda médica que otro paciente podría usar. | CP-040 | RF-13 | BUG-009-sin-recordatorio-24hs.png | New -> Open -> In Progress (asignado al equipo backend, build 2.2) | Jeisson M. Uribe | 14/07/2026