## Dashboard
DASHBOARD DE EJECUCION - Sprint 3
Todos los indicadores se calculan con fórmulas sobre la hoja 'Casos de prueba'
Indicador | Valor | % sobre el total | Lectura
Total de casos diseñados | 43 |  | 39 del diseño base + 4 adicionales para cerrar la brecha de cobertura
Casos ejecutados | 41 | 95.35% | Casos que pudieron correrse de punta a punta
Passed | 33 | 76.74% | Resultado obtenido igual al esperado
Failed | 8 | 18.6% | Resultado distinto al esperado - genera bug report
Blocked | 2 | 4.651% | No se pudo ejecutar por un bug previo o falta de entorno
% de éxito sobre el total | 76.74% |  | Passed / total de casos diseñados
% de éxito sobre ejecutados | 80.49% |  | Passed / casos efectivamente ejecutados (excluye bloqueados)
Bugs reportados | 9 |  | 1 crítico (S1), 4 mayores (S2), 3 menores (S3), 1 trivial (S4)
Casos por tipo de prueba | Cantidad | % sobre el total | Técnica aplicada
Positivo | 14 | 32.56% | Flujos principales con datos válidos
Negativo | 15 | 34.88% | Partición de equivalencias - clases inválidas
Límite | 8 | 18.6% | Valores límite en contraseña, teléfono, foto y direcciones
Compatibilidad | 2 | 4.651% | Ejecución en Chrome, Firefox y Safari mobile
Interfaz | 2 | 4.651% | Responsive en 375px y 768px
No funcional | 2 | 4.651% | Medición de tiempo de carga con DevTools
TOTAL | 43 | 100% | Debe coincidir con el total de casos diseñados

## Casos de prueba
MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA - VidaSalud S.A. ¦ Módulo Registro de Pacientes y Turnos Online
43 casos (39 del diseño base + 4 adicionales CP-040 a CP-043) ¦ Técnicas: partición de equivalencias y valores límite ¦ Ejecución: Sprint 3
ID | Flujo | Req. asociado | Descripción del caso | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Pasos para ejecutar | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Navegador / Entorno | Evidencia | Bug asociado | Ejecutado por | Fecha
CP-001 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI válido de 8 dígitos es aceptado | Positivo | Alta | Paciente no registrado / navegador en modo incógnito | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un DNI de 8 dígitos 3. Salir del campo (blur) | 20123456 | El DNI se acepta y el campo no muestra errores | El DNI se acepta correctamente. Se observa que el placeholder del campo dice 'Ingrese su DU' en lugar de 'DNI' (defecto cosmético -> BUG-008) | Passed | Chrome 120 | CP-001-dni-8-digitos-chrome.png | BUG-008 (cosmético, no bloquea el flujo) | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-002 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI válido de 7 dígitos es aceptado (límite inferior válido) | Límite | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un DNI de 7 dígitos 3. Salir del campo | 1234567 | El DNI se acepta y el campo no muestra errores | El DNI se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-002-dni-7-digitos-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-003 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI de 6 dígitos es rechazado (límite inferior - 1) | Límite | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un DNI de 6 dígitos 3. Salir del campo | 123456 | Mensaje 'El DNI debe tener entre 7 y 8 dígitos' y el formulario no avanza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-003-dni-6-digitos-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-004 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI de 9 dígitos es rechazado (límite superior + 1) | Límite | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un DNI de 9 dígitos 3. Salir del campo | 123456789 | Mensaje 'El DNI debe tener entre 7 y 8 dígitos' y el formulario no avanza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-004-dni-9-digitos-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-005 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI con caracteres no numéricos es rechazado | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un DNI con letras 3. Salir del campo | 1234AB78 | Mensaje 'El DNI solo admite números' y el formulario no avanza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-005-dni-con-letras-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-006 | F1 - Registro: validación de DNI | RF-01 | DNI ya registrado es rechazado con mensaje específico | Negativo | Alta | Existe un paciente previo registrado con el DNI 20123456 | 1. Ingresar a /registro 2. Completar el formulario con un DNI ya registrado 3. Enviar | 20123456 / TestPass1234! | Mensaje 'Paciente ya registrado. Inicie sesión o recupere su contraseña' | El sistema muestra el mensaje genérico 'Error inesperado', sin indicar que el DNI ya existe -> BUG-005 | Failed | Chrome 120 | CP-006-dni-duplicado-chrome.png | BUG-005 | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-007 | F2 - Registro: validación de email | RF-02 | Email con formato válido es aceptado | Positivo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un email válido 3. Salir del campo | qa_test01@mail.com | El campo se valida sin mensajes de error | El campo se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-007-email-valido-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-008 | F2 - Registro: validación de email | RF-02 | Email sin @ muestra error de formato | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un email sin @ 3. Salir del campo | qa_test02mail.com | Mensaje 'Ingrese un email válido' y el formulario no avanza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-008-email-sin-arroba-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-009 | F2 - Registro: validación de email | RF-02 | Email sin dominio muestra error de formato | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir un email sin dominio 3. Salir del campo | qa_test02@ | Mensaje 'Ingrese un email válido' y el formulario no avanza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-009-email-sin-dominio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-010 | F2 - Registro: validación de email | RF-02 | Email ya registrado es rechazado | Negativo | Alta | Existe un paciente previo con qa_test01@mail.com | 1. Ingresar a /registro 2. Completar el formulario con un email ya registrado 3. Enviar | qa_test01@mail.com | Mensaje 'El email ya está en uso' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-010-email-duplicado-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-011 | F2 - Registro: validación de email | RF-02 | Campo email vacío impide el envío | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Dejar el email vacío 3. Completar el resto y enviar | (vacío) | Mensaje 'El email es obligatorio' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-011-email-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-012 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 7 caracteres es rechazada (límite inferior - 1) | Límite | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir una contraseña de 7 caracteres 3. Enviar | Abc123d | Mensaje 'La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-012-password-7-caracteres-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-013 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-03, RNF-04 | Contraseña válida de 8 caracteres y enmascarado del campo | Límite | Alta | Paciente no registrado / navegador sin caché | 1. Ingresar a /registro 2. Hacer clic en el campo 'Contraseña' 3. Escribir la contraseña 4. Observar el campo | Abcde123 | La contraseña es aceptada y los caracteres se muestran enmascarados; solo se revelan al accionar el ícono del ojo | La contraseña es aceptada, pero el texto se muestra en claro desde el primer carácter sin accionar el ícono -> BUG-001 | Failed | Chrome 120 | CP-013-password-8-caracteres-chrome.png | BUG-001 | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-014 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 8 caracteres sin mayúscula es rechazada | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir una contraseña sin mayúscula 3. Enviar | abcde123 | Mensaje 'La contraseña debe incluir al menos 1 mayúscula' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-014-password-sin-mayuscula-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-015 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-03 | Contraseña de 8 caracteres sin número es rechazada | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir una contraseña sin número 3. Enviar | AbcdefGH | Mensaje 'La contraseña debe incluir al menos 1 número' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-015-password-sin-numero-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-016 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-04 | Confirmación de contraseña distinta es rechazada | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Escribir la contraseña 3. Escribir una confirmación distinta 4. Enviar | TestPass1234! / TestPass1235! | Mensaje 'Las contraseñas no coinciden' y el alta no se completa | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-016-confirmacion-distinta-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-017 | F3 - Registro: validación de contraseña | RF-03 | Campo contraseña vacío impide el envío | Negativo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Dejar la contraseña vacía 3. Enviar | (vacío) | Mensaje 'La contraseña es obligatoria' | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-017-password-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-018 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-05 | Seleccionar una obra social del listado habilita continuar | Positivo | Alta | Paciente no registrado / listado de prestadores cargado | 1. Ingresar a /registro 2. Abrir el desplegable de obra social 3. Seleccionar un prestador | Obra social: OSDE | La cobertura queda seleccionada y el formulario habilita continuar | La cobertura se selecciona correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-018-obra-social-listado-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-019 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-05 | Seleccionar 'Particular' (sin obra social) habilita continuar | Positivo | Alta | Paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro 2. Abrir el desplegable de obra social 3. Seleccionar 'Particular' | Particular | La opción se acepta y el formulario habilita continuar | La opción se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-019-obra-social-particular-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-020 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-06 | No marcar T&C bloquea el registro | Negativo | Alta | Formulario completo con datos válidos | 1. Completar todos los campos válidos 2. NO marcar el checkbox de T&C 3. Clic en 'Registrarme' | qa_test03@mail.com / TestPass1234! | Mensaje 'Debe aceptar los términos y condiciones' y el alta no se realiza | Se muestra el mensaje esperado y no se crea la cuenta | Passed | Chrome 120 | CP-020-tyc-sin-marcar-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-021 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-06 | No marcar el consentimiento de datos de salud bloquea el registro | Negativo | Alta | Formulario completo con datos válidos y T&C marcado | 1. Completar todos los campos válidos 2. Marcar T&C 3. NO marcar el consentimiento de datos de salud 4. Enviar | qa_test04@mail.com / TestPass1234! | Mensaje 'Debe aceptar el consentimiento de datos de salud' y el alta no se realiza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-021-consentimiento-sin-marcar-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-022 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-06 | Con ambos checkboxes marcados y datos válidos el registro se completa | Positivo | Alta | Paciente no registrado | 1. Completar todos los campos válidos 2. Marcar T&C y consentimiento 3. Clic en 'Registrarme' | 20123457 / qa_test05@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea y se redirige a la pantalla de verificación del código | La cuenta se crea correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-022-registro-exitoso-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 06/07/2026
CP-023 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-07 | El email con el código de verificación llega en menos de 5 minutos | Positivo | Alta | Registro recién completado con CP-022 | 1. Completar el registro 2. Abrir la casilla del email registrado 3. Cronometrar la llegada 4. Repetir 3 veces | qa_test05@mail.com | El email con el código de 6 dígitos llega en menos de 5 minutos | El email llega recién a los 20 minutos (medido en 3 ejecuciones: 19:40, 20:15 y 21:02) -> BUG-003 | Failed | Chrome 120 | CP-023-email-verificacion-demora-chrome.png | BUG-003 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-024 | F4 - Registro: obra social y consentimientos | RF-07 | El código de verificación de 6 dígitos habilita la cuenta | Positivo | Alta | El email con el código fue recibido | 1. Abrir el email de verificación 2. Copiar el código de 6 dígitos 3. Ingresarlo en la pantalla de verificación | Código de 6 dígitos | El código es aceptado y la cuenta queda habilitada | BLOQUEADO: el email no llega dentro de la ventana de ejecución definida por BUG-003, por lo que no puede verificarse el código | Blocked | Chrome 120 | CP-024-bloqueado-por-BUG-003.png | Bloqueado por BUG-003 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-025 | F5 - Reserva de turno | RF-08 | Buscar una especialidad devuelve los profesionales disponibles | Positivo | Alta | Paciente logueado con cuenta verificada | 1. Ingresar a /turnos 2. Buscar 'Cardiología' 3. Revisar el listado de resultados | Especialidad: Cardiología | Se muestra la lista de cardiólogos con su agenda disponible | La búsqueda devuelve el listado esperado | Passed | Chrome 120 | CP-025-busqueda-cardiologia-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-026 | F5 - Reserva de turno | RF-09 | Seleccionar un horario disponible reserva el turno | Positivo | Alta | Paciente logueado / profesional con agenda disponible | 1. Seleccionar un profesional 2. Elegir una fecha y un horario disponibles 3. Completar el motivo 4. Confirmar el turno | Cardiología / 10:30 | El turno queda reservado y aparece en el historial como activo | El turno se reserva correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-026-reserva-horario-disponible-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-027 | F5 - Reserva de turno | RF-09 | Intentar reservar un horario ya ocupado es rechazado | Negativo | Alta | Existe un turno ya reservado en el horario elegido | 1. Seleccionar el profesional 2. Elegir un horario marcado como ocupado 3. Confirmar | Horario ocupado: 11:00 | Mensaje 'El horario ya no está disponible' y la reserva no se realiza | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-027-horario-no-disponible-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-028 | F5 - Reserva de turno | RF-09 | Intentar reservar un turno en una fecha pasada es rechazado | Negativo | Alta | Paciente logueado | 1. Seleccionar el profesional 2. Elegir una fecha anterior a hoy en el calendario 3. Confirmar | Fecha: 10/06/2026 | La fecha pasada no es seleccionable o se rechaza con mensaje | La fecha pasada aparece deshabilitada en el calendario | Passed | Chrome 120 | CP-028-fecha-pasada-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-029 | F5 - Reserva de turno | RF-10 | Motivo de consulta con 250 caracteres es aceptado (límite exacto) | Límite | Media | Paciente logueado en el formulario de reserva | 1. Completar el motivo con exactamente 250 caracteres 2. Confirmar el turno | Texto de 250 caracteres | El motivo se acepta y el turno se reserva | El motivo se acepta correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-029-motivo-250-caracteres-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-030 | F5 - Reserva de turno | RF-10 | Motivo de consulta con 251 caracteres es rechazado o truncado | Límite | Media | Paciente logueado en el formulario de reserva | 1. Pegar un texto de 251 caracteres en el motivo 2. Revisar el contador 3. Confirmar el turno | Texto de 251 caracteres | El campo no admite más de 250 caracteres o muestra el mensaje 'Máximo 250 caracteres' | El campo acepta hasta 300 caracteres y el turno se guarda con el texto completo, incumpliendo RF-10 -> BUG-006 | Failed | Chrome 120 | CP-030-motivo-251-caracteres-chrome.png | BUG-006 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-031 | F5 - Reserva de turno | RF-10 | Campo motivo de consulta vacío impide confirmar el turno | Negativo | Media | Paciente logueado en el formulario de reserva | 1. Dejar el motivo vacío 2. Confirmar el turno | (vacío) | Mensaje 'El motivo de consulta es obligatorio' y el turno no se reserva | Se muestra el mensaje esperado | Passed | Chrome 120 | CP-031-motivo-vacio-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-032 | F5 - Reserva de turno | RF-11 | El email de confirmación del turno llega en menos de 5 minutos | Positivo | Alta | Turno recién reservado con CP-026 | 1. Reservar un turno 2. Abrir la casilla del paciente 3. Cronometrar la llegada | qa_test05@mail.com | El email de confirmación llega en menos de 5 minutos con fecha, hora, profesional y motivo | El email llega a los 2 minutos con todos los datos correctos | Passed | Chrome 120 | CP-032-email-confirmacion-turno-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-033 | F6 - Cancelación de turno | RF-12 | Cancelar un turno con más de 2 horas de anticipación | Positivo | Alta | Paciente con un turno activo a más de 2 horas de distancia | 1. Ingresar a 'Mis turnos' 2. Elegir el turno activo 3. Clic en 'Cancelar turno' 4. Confirmar | Turno a 48 hs | El turno se cancela y llega el email de confirmación de cancelación | El turno se cancela y el email llega correctamente | Passed | Chrome 120 | CP-033-cancelacion-anticipada-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-034 | F6 - Cancelación de turno | RF-12 | Intentar cancelar dentro de las 2 horas previas es rechazado (límite) | Límite | Alta | Paciente con un turno activo dentro de las 2 horas siguientes | 1. Ingresar a 'Mis turnos' 2. Elegir el turno próximo 3. Clic en 'Cancelar turno' | Turno a 1 h 30 min | Mensaje 'No es posible cancelar con menos de 2 horas de anticipación' y el turno sigue activo | Se muestra el mensaje esperado y el turno permanece activo | Passed | Chrome 120 | CP-034-cancelacion-tardia-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-035 | F6 - Cancelación de turno | RF-12 | El turno cancelado aparece identificado en el historial | Positivo | Media | Existe un turno cancelado con CP-033 | 1. Ingresar a 'Mis turnos' 2. Abrir la pestaña de historial 3. Buscar el turno cancelado | Turno cancelado en CP-033 | El turno figura con el estado 'Cancelado', visualmente diferenciado de los turnos activos | El turno aparece en el historial, pero sin ninguna marca de estado: activos y cancelados se ven idénticos -> BUG-007 | Failed | Chrome 120 | CP-035-historial-turnos-chrome.png | BUG-007 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-036 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-02 | Flujo de registro completo en Firefox equivalente a Chrome | Compatibilidad | Alta | Firefox 121 instalado / paciente no registrado | 1. Ingresar a /registro en Firefox 2. Completar el formulario válido 3. Marcar ambos checkboxes 4. Clic en 'Registrarme' 5. Revisar la consola (F12) | 20123458 / qa_test06@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea igual que en Chrome, sin errores en consola | El botón 'Registrarme' no responde al clic. No se dispara ninguna petición en Network y la consola muestra 'Uncaught TypeError: e.submitForm is not a function' -> BUG-002 | Failed | Firefox 121 | CP-036-registro-firefox.png | BUG-002 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-037 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-02 | Flujo de registro en Safari mobile | Compatibilidad | Alta | Dispositivo iOS con Safari | 1. Ingresar a /registro desde Safari mobile 2. Completar el formulario válido 3. Enviar | qa_test07@mail.com / TestPass1234! | La cuenta se crea igual que en Chrome, sin diferencias visuales ni funcionales | BLOQUEADO: no se dispone de dispositivo iOS ni de laboratorio de dispositivos en el entorno asignado. Riesgo de cobertura informado a la QA Lead | Blocked | Safari mobile | CP-037-bloqueado-sin-dispositivo-ios.png | Sin bug asociado - bloqueo de entorno | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-038 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-03 | Registro y reserva de turno en mobile 375 px | Interfaz | Alta | DevTools en modo responsive 375 px / paciente logueado | 1. Abrir /registro y /turnos con DevTools en 375 px 2. Completar una reserva 3. Intentar presionar 'Confirmar turno' | Viewport 375x667 | Todos los controles son visibles y operables, sin scroll horizontal | El formulario de registro se adapta, pero en la reserva el botón 'Confirmar turno' queda fuera del viewport y no puede accionarse -> BUG-004 | Failed | Chrome 120 (responsive) | CP-038-responsive-375px-chrome.png | BUG-004 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-039 | F7 - Compatibilidad y responsive | RNF-03 | Calendario de turnos en tablet 768 px | Interfaz | Media | DevTools en modo responsive 768 px | 1. Abrir /turnos con DevTools en 768 px 2. Abrir el calendario de un profesional 3. Revisar el layout | Viewport 768x1024 | El calendario se adapta sin superposiciones ni scroll horizontal | El layout se adapta correctamente | Passed | Chrome 120 (responsive) | CP-039-responsive-768px-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-040 | F8 - Casos adicionales de cobertura | RF-13 | Recordatorio por email 24 horas antes del turno | Positivo | Media | Paciente con un turno programado a 25 horas | 1. Reservar un turno a más de 24 hs 2. Esperar a la franja de 24 hs previas 3. Revisar la casilla del paciente 4. Repetir con 2 turnos más | 3 turnos de prueba | El recordatorio llega dentro de las 24 horas previas al turno | No llega ningún recordatorio en ninguno de los 3 turnos probados. RF-13 no está implementado o la tarea programada no se ejecuta -> BUG-009 | Failed | Chrome 120 | CP-040-recordatorio-24hs-chrome.png | BUG-009 | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-041 | F8 - Casos adicionales de cobertura | RNF-01 | Tiempo de respuesta del formulario menor a 3 segundos | No funcional | Alta | Navegador sin caché / DevTools abierto en Network | 1. Abrir DevTools > Network con 'Disable cache' 2. Enviar el formulario de registro 3. Medir el tiempo de respuesta (3 mediciones) | Mediciones: 1,42 s / 1,68 s / 1,55 s | Ninguna acción del formulario supera los 3.000 ms | Promedio de 1,55 s en las 3 mediciones | Passed | Chrome 120 | CP-041-tiempo-respuesta-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-042 | F8 - Casos adicionales de cobertura | RNF-05 | Los datos de salud no se exponen en la URL ni quedan en caché | No funcional | Alta | Paciente logueado con un turno reservado | 1. Recorrer el flujo de reserva revisando la barra de direcciones 2. Cerrar sesión 3. Usar el botón Atrás del navegador 4. Revisar DevTools > Application | Motivo de consulta y especialidad | Ningún dato de salud viaja en la URL y, tras cerrar sesión, el botón Atrás no muestra información del paciente | No se observan datos de salud en la URL y la sesión se limpia correctamente al cerrar sesión | Passed | Chrome 120 | CP-042-privacidad-datos-salud-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026
CP-043 | F8 - Casos adicionales de cobertura | RF-08 | Filtrar especialidades por cobertura de la obra social | Positivo | Media | Paciente logueado con obra social OSDE cargada | 1. Ingresar a /turnos 2. Activar el filtro 'Solo profesionales que atienden mi obra social' 3. Revisar el listado | Obra social: OSDE | El listado muestra únicamente profesionales que atienden esa cobertura | El filtro se aplica correctamente y el listado se reduce a los profesionales con esa cobertura | Passed | Chrome 120 | CP-043-filtro-obra-social-chrome.png | - | Jeisson M. Uribe | 09/07/2026