## Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - VidaSalud S.A. ¦ Módulo Registro de Pacientes y Turnos Online
Conecta cada requerimiento con los casos que lo verifican y el resultado real de la ejecución ¦ Fase 1 y actualizada en Fase 3
ID Req | Tipo | Descripción del requerimiento | Prioridad | Casos de prueba que lo verifican | Cant. casos | Passed | Failed | Blocked | Bugs asociados | Estado de cobertura | Veredicto QA
RF-01 | Funcional | El DNI debe contener entre 7 y 8 dígitos numéricos y ser único en el sistema | Alta | CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-005, CP-006 | 6 | 5 | 1 | 0 | BUG-005, BUG-008 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RF-02 | Funcional | El email debe tener formato válido y no estar registrado previamente | Alta | CP-007, CP-008, CP-009, CP-010, CP-011 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-03 | Funcional | La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número | Alta | CP-012, CP-013, CP-014, CP-015, CP-017 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RF-04 | Funcional | La confirmación de contraseña debe coincidir con la contraseña ingresada | Alta | CP-016 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-05 | Funcional | El paciente debe seleccionar su obra social del listado; si no tiene, elegir 'Particular' | Alta | CP-018, CP-019 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-06 | Funcional | Ambos checkboxes (T&C y consentimiento de datos de salud) deben estar marcados | Alta | CP-020, CP-021, CP-022 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-07 | Funcional | El sistema debe enviar email con código de verificación de 6 dígitos al completar el registro | Alta | CP-023, CP-024 | 2 | 0 | 1 | 1 | BUG-003 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RF-08 | Funcional | El paciente puede buscar especialidades médicas y filtrar por cobertura de su obra social | Alta | CP-025, CP-043 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-09 | Funcional | Solo se pueden reservar turnos en fechas y horarios disponibles de la agenda del médico | Alta | CP-026, CP-027, CP-028 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-10 | Funcional | El motivo de consulta es obligatorio y tiene un máximo de 250 caracteres | Media | CP-029, CP-030, CP-031 | 3 | 2 | 1 | 0 | BUG-006 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RF-11 | Funcional | El sistema envía confirmación de turno por email dentro de los 5 minutos de realizada la reserva | Alta | CP-032 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RF-12 | Funcional | El paciente puede cancelar un turno activo hasta 2 horas antes de su hora de inicio | Alta | CP-033, CP-034, CP-035 | 3 | 2 | 1 | 0 | BUG-007 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RF-13 | Funcional | El sistema envía recordatorio por email 24 hs antes del turno programado | Media | CP-040 | 1 | 0 | 1 | 0 | BUG-009 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RNF-01 | No funcional | El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos para cualquier acción del formulario | Alta | CP-041 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
RNF-02 | No funcional | La plataforma debe funcionar correctamente en Chrome (última versión), Firefox y Safari mobile | Alta | CP-036, CP-037 | 2 | 0 | 1 | 1 | BUG-002 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RNF-03 | No funcional | El diseño debe ser responsive y usable en 375 px (mobile), 768 px (tablet) y 1920 px (desktop) | Alta | CP-038, CP-039 | 2 | 1 | 1 | 0 | BUG-004 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RNF-04 | No funcional | Los campos de contraseña deben enmascararse por defecto | Alta | CP-013 | 1 | 0 | 1 | 0 | BUG-001 | Cubierto | Verificado con defectos abiertos
RNF-05 | No funcional | El manejo de datos de salud debe cumplir estándares básicos de privacidad (no exponer información en la URL, caché limpio) | Alta | CP-042 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Cubierto | Verificado y conforme
TOTALES |  |  |  |  | 44 | 33 | 9 | 2 |  | 18 / 18 | 100%
Nota: la cantidad de casos por requerimiento suma mas de 36 porque un mismo caso puede verificar mas de un requerimiento (por ejemplo CP-010 verifica RF-03 y RNF-04). El total de casos únicos ejecutados es 36.

## Cobertura por área
COBERTURA POR AREA FUNCIONAL
Calculado con fórmulas sobre la hoja 'Trazabilidad'
Área / Tipo | Requerimientos | Casos asociados | Casos fallidos
Funcional | 13 | 37 | 6
No funcional | 5 | 7 | 3
TOTAL | 18 | 44 | 9